## danh sách công việc
Nhập danh sách công việc vào bảng tính bên dưới. Mở bảng "ví dụ" để xem cách nhập dữ liệu. >>> Không thay đổi tên, hoặc thêm, xóa, các cột dữ liệu. >>> Tên công việc trong cùng danh mục không được trùng. Nếu trùng, hệ thống sẽ tự động lược bỏ dữ liệu trùng.
STT | Danh mục | Tên công việc | Mô tả | Trạng thái | Bắt đầu | Kết thúc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Mã hiệu đơn giá
1 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 7.729 | 47132.4713

## ví dụ
ĐÂY LÀ BẢNG DANH SÁCH CÔNG VIỆC MẪU
STT | Danh mục | Tên công việc | Mô tả | Trạng thái | Bắt đầu | Kết thúc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Mã hiệu đơn giá
1 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : 0 cây | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 114.978 | 47132.4713
2 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 7.729 | 1584383.0191
3 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 33.698 | 1915712.1698
4 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | San đầm đất bằng máy lu 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 34.899 | 869745.7263
5 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp III | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 23.588 | 1329247.7326
6 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 20.875 | 1210744.9912
7 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 17.838 | 1524593.2608
8 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp I | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3/km | 17.838 | 1724429.4909
9 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 15cm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 52.982 | 10209255.7704
10 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 6.358 | 49690490.0779
11 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 45.826 | 3004648.7479
12 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C<= 12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 45.826 | 23676361.8799
13 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 7.602 | 49690490.0779
14 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Rải giấy dầu lớp cách ly | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 63.35 | 986590.7974
15 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Ván khuôn thép, ván khuôn mặt đường | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 5.67 | 4169413.0139
16 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường dày <=25cm đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 1013.59 | 1775498.5194
17 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Thi công khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m | 1636 | 121848.5192
18 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Thi công khe giãn sân, bãi, mặt đường bê tông | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m | 86 | 291459.8906
19 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m2 | 3.9 | 266522.3214
20 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 2.56 | 439531.757
21 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 150 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 3.332 | 1388062.7461
22 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Thi công cọc tiêu bê tông cốt thép 0,12x0,12x1,025m | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | cái | 52 | 92812.4511
23 | NỀN MẶT ĐƯỜNG | Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | cái | 32 | 286224.8271
24 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=1m, đất cấp II | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 30.099 | 210512.5783
25 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng >250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 150 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 3.648 | 1217934.3572
26 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Xây tường thẳng bằng đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao <=2m, vữa XM mác 100 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 78.763 | 1423409.5731
27 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Thi công tầng lọc bằng đá cấp phối Dmax <=6 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 0.038 | 47263716.4608
28 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 60mm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m | 0.357 | 4314646.3395
29 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 150 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 15.3 | 1260234.137
30 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Ván khuôn thép, ván khuôn mái bờ kênh mương | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 3.434 | 5451124.1459
31 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông tường dày <=45cm, chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 39.78 | 1884106.5678
32 | GIA CỐ TALUY ĐÁ HỘC | Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m2 | 6.63 | 578583.3286
33 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,4m3, đất cấp II | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 0.487 | 2500930.0023
34 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=1m, đất cấp II | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 2.273 | 210512.5783
35 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax <=6 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 2.27 | 913139.6543
36 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng >250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 150 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 7.49 | 1217934.3572
37 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 0.27 | 10567559.3906
38 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông tường dày <=45cm, chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 3.27 | 1884106.5678
39 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Lắp đặt cống hộp bê tông đôi, đoạn cống dài 1,2m - Quy cách 2(1600x1600)mm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | đoạn cống | 6 | 5288219.2207
40 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Xây mái dốc thẳng bằng đá hộc, vữa XM mác 100 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 3.3 | 1431118.8781
41 | CỐNG HỘP 1000X1000 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 0.133 | 3626074.6731
42 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=1m, đất cấp II | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 3.34 | 210512.5783
43 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 0.234 | 1953461.201
44 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax <=6 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 5 | 913139.6543
45 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng >250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 150 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 14.01 | 1217934.3572
46 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính <= 10mm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | tấn | 0.239 | 21496903.1296
47 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính > 10mm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | tấn | 0.718 | 20017591.1269
48 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn các loại cấu kiện khác | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 2.199 | 9942177.3645
49 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông ống cống hình hộp đá 1x2, vữa bê tông mác 300 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 10.995 | 1902979.2341
50 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông tường dày <=45cm, chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 14.047 | 1884106.5678
51 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng, vữa XM mác 100 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 6.25 | 872054.9908
52 | CỐNG HỘP 2000X2000 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 0.196 | 3626074.6731
53 | CỐNG BẢN 750X750 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 1.942 | 2360843.4312
54 | CỐNG BẢN 750X750 | Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax <=6 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 0.09 | 913139.6543
55 | CỐNG BẢN 750X750 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | tấn | 0.453 | 20208161.6969
56 | CỐNG BẢN 750X750 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính <= 10mm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | tấn | 0.459 | 21496903.1296
57 | CỐNG BẢN 750X750 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính > 10mm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | tấn | 1.057 | 20017591.1269
58 | CỐNG BẢN 750X750 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày <= 45cm | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 0.874 | 14320831.8264
59 | CỐNG BẢN 750X750 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m2 | 0.36 | 7451135.6226
60 | CỐNG BẢN 750X750 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 9 | 1649352.0954
61 | CỐNG BẢN 750X750 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Lắp xà dầm, giằng, trọng lượng cấu kiện <= 1 tấn | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | cái | 50 | 673331.1361
62 | CỐNG BẢN 750X750 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông hố van, hố ga đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 9.4 | 1743685.0699
63 | CỐNG BẢN 750X750 | Xây tường thẳng bằng đá hộc, chiều dày <=60cm, chiều cao <=2m, vữa XM mác 100 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | m3 | 46.53 | 1423409.5731
64 | CỐNG BẢN 750X750 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 0.495 | 3626074.6731
65 | CỐNG BẢN 750X750 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3 | 1.382 | 2074704.2312
66 | CỐNG BẢN 750X750 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp III | Viết mô tả cho từng công việc, hoặc để trống | Đang thực hiện | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 100m3/km | 1.382 | 714021.5861

## dự liệu chuẩn (hidden)
Chưa bắt đầu
Hoàn thành
Đang thực hiện
Tạm hoãn